附件1

“同心共建现代化四川·助力自贡

老工业城市转型升级”特色履职行动

2023年工作推进计划表

| 序号 | 工作事项 | 具体内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谋划筹备 | 起草同心共建行动意见和年度工作计划，筹备动员部署会 | 4月 |
| 2 | 动员部署 | 召开动员部署会，印发同心共建行动意见和年度工作计划 | 4月 |
|  |  | 指导区县政协召开相应活动动员部署会 | 6月 |
| 3 | 调研督导 | 主席会议成员到联系指导区县政协开展调研督导，挖掘典型，推动活动走深走实 | 10月 |
| 4 | 交流推进 | 召开现场推进会，交流经验做法，改进方法措施 | 11月 |
| 5 | 工作总结 | 梳理同心共建行动开展情况，总结经验不足，完善工作机制，谋划明年工作。 | 12月 |
| 6 | 情况收集 | 根据同心共建行动开展进度，适时收集推进情况，及时上报，做好宣传。 | 全年 |